| 附件： 2018年残疾人工作重大政策、重点项目和重要活动安排表 |
| --- |
| 序号 | 内容 | 项目名称 | 完成时间及工作要求 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 重大政策 | 残疾人工疗庇护机构规范化建设管理指导意见 | 二季度前出台意见，三季度推进落实，四季度检查验收（评估）。 | 劳服中心 | 汪明福 |  |
| 2 |  | 关于残疾人基本生活保障相关问题的解决办法 | 二季度前出台政策，三季度推进落实，四季度检查验收（评估）。 | 劳服中心 | 汪明福 |  |
| 3 |  | 残疾人辅助器具适配与补贴实施办法 | 根据国家、省、市关于辅助器具适配、补贴的文件和精神，力争在7月底前出台办法。 | 康复部 | 黄泽民 |  |
| 4 |  | 精神残疾人医疗康复与救助实施办法 | 整合原有相关政策，力争在6月底前会同有关部门出台办法。 | 康复部 | 黄泽民 |  |
| 5 | 重点项目 | 残疾人精准康复基本康复服务 | 抓好需求采集、评估、转介与服务，年度服务人数18792人以上，残疾儿童基本康复服务134人以上，力争基本康复服务率达到92%以上。 | 康复部 康复中心 | 黄泽民 于勇健 |  |
| 6 |  | 残疾人基本辅助器具适配服务 | 抓好需求采集、评估与适配服务，提供辅具服务2658人以上，力争年度辅助器具适配率达到85%以上。 | 康复部 康复中心 | 黄泽民 于勇健 |  |
| 7 |  | 残疾人家庭无障碍改造 | 对符合条件、有需求的残疾人家庭进行入户评估，制定计划，在11月底前完成300户以上。 | 康复部 康复中心 | 黄泽民 于勇健 |  |
| 8 |  | “辅具共享”便民服务行动 | 推进市本级及直属街道辅具共享站（点）建设，全市新设服务站（点）40个以上。 | 康复部 康复中心 | 黄泽民 于勇健 |  |
| 9 |  | “最美助残人”评选宣传活动 | 按照省部署适当提前，各县区按时做好推荐工作，与省同步推进。 | 组联部 | 朱文娟 |  |
| 10 |  | 全市乡镇街道残联理事长、专管员培训班 | 各县区届时组织落实好参训人员，11月前完成。 | 组联部 | 许伟祥 |  |
| 11 |  | 做好阳光助残志愿服务和携手阳光结对帮扶公益项目 | 与市志愿者协会合作（2个项目），12月前完成。要求5个志愿助残团队参与活动，共结对10个残疾人机构；5个助残公益组织对100户困难残疾人家庭开展结对帮扶，同时做好资料收集及宣传工作。 | 维权部 | 许伟祥 |  |
| 12 |  | 残疾人商业保险项目 | 残疾人意外伤害保险全覆盖；残疾人服务机构综合责任险应保尽保。 | 劳服中心 | 汪明福 |  |
| 13 |  | 残疾人家庭光伏扶贫项目 | 扶持100户残疾人家庭安装光伏组件产品。 | 劳服中心 | 汪明福 |  |
| 14 |  | 创建省级无障碍社区 | 要求全市创建6个省级无障碍社区，12月底前完成。 | 维权部 | 许伟祥 |  |
| 15 | 重要活动 | 市残联第七次代表大会 | 根据省残联会议时间和市委办协调安排，一般在4月底前召开。 | 办公室、组联部 | 包 剑 王秋云 |  |
| 16 |  | 第2个全国残疾预防日宣传教育活动 | 动员社会力量和民办机构参与组织开展残疾预防日（8月25日）的集中活动。 | 康复部 康复中心 | 黄泽民 于勇健 |  |
| 17 |  | 文化助残“五个一”工程 | 各县区组织当地残疾人艺术团队巡演，每个县区不少于7场、受益人数不少于200人。残疾人社区文体活动参与率不低于68%。 | 组联部 | 朱文娟 |  |
| 18 |  | 举办市第七届残疾人运动会和组团参加省第十届残疾人运动会 | 市残会拟于5、6月举办；省残运会初定下半年举行，提前比赛项目在5月举行。 | 组联部 | 许伟祥 |  |
| 19 |  | 全国助残日、国际残疾人日活动 | 各县区按照活动主题，结合实际，切实组织好活动，5月、12月完成。 | 组联部 | 许伟祥 朱文娟 |  |
| 20 |  | 残疾人工匠大赛 | 6月中旬前完成省残疾人工匠大赛赛前培训，6月底和7月初参加2个赛区大赛；9月底前，举办湖州市年度残疾人工匠大赛。 | 劳服中心 | 汪明福王步锋 |  |
| 21 |  | 全市残疾人教就（劳服）工作暨就业信息化管理推进会 | 3月下旬，与市地税规费局联合召开。 | 劳服中心 | 汪明福施建民 |  |
| 22 |  | 全市推进残疾人辅助性就业（庇护照料）工作现场会 | 6月前举办，拟邀请北京支持性就业辅导专家来湖讲课。 | 劳服中心 | 汪明福 |  |
| 23 |  | 残疾人专场（专区）招聘会 | 继续参与市秋季劳动力交流大会，设立残疾人就业招聘专区；初定5月份，协同举办福利企业残疾人专场招聘会。 | 劳服中心 | 汪明福施建民 |  |
| 24 |  | 全市自闭症儿童和聋儿家长培训班 | 联合特殊教育机构和残疾儿童康复机构，于11月前各完成2期。 | 康复中心 | 于勇健 徐小平 |  |